工BA嘉年华 · 策划组 工作手册

（创意 · 主题 · 流程 · 分工 · 传播）

本组职责：定方向、讲故事、排流程、统筹分工与传播——让活动“为什么做、做成什么样”清晰。

一、大创意主题

主题：「热血骑楼 · 工BA嘉年华」——把孙文西骑楼老街变成一座“城市篮球主场”。

主标语：跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华。

一句话：让一条会打篮球的百年老街，接住赛事热潮、点燃城市烟火。

二、目标与三大策略

目标：引流到中山 → 带动消费 → 促进企业合作（现场签约）→ 延续赛事热度。

策略：① 赛事 IP 延续　② 城市场景化体验　③ 社交传播裂变。

三、时间与当天流程（Run of Show 摘要）

| 时间 | 环节 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 14:00–21:00 | 嘉年华开放（摊位/打卡/集章） | 孙文西步行街 |
| 16:00–16:40 | 庆典·三大节目 | 体育馆 |
| 16:40–17:00 | 预热宣告 + 企业签约 | 体育馆 |
| 17:00–18:30 | 领导炸街巡看 + 大庙下快闪 | 步行街 |
| 17:30–18:00 | 香山剧场文艺 + 剧场外机器人 | 香山剧场 |
| 20:00–20:20 | 500 架无人机表演〔待报备〕 | 岐江桥滨水 |
| 全程 16:00–20:00 | 多点位游走直播 | 全区域 |

完整流程见《整体创意策划提案》。

四、内容亮点（含增补精选）

非遗飞龙拼“中山” · 机器人元素贯穿 · 巨型篮球打卡 + 集章动线

投篮挑战赛 · 球衣现场印号 · 巨型工BA冠军戒指打卡（增补·强出片）

啦啦队/街舞/DJ-MC 氛围 · “中山·我哋嘅主场”城市口号（增补）

多点位游走直播 · 500 架无人机夜空秀 · 企业签约高光

五、分工总览

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 主办方 | 出资、定调、审定、政府资源 |
| 对接方 / 统筹方 | 项目对接协调 / 报价合并申报、比价 |
| 策划组（我方） | 主题、流程、提案、传播脚本、统筹创意 |
| 设计组（我方） | 全套视觉与物料设计 |
| 执行组（我方） | 报价、制作、报批、现场落地、商务对接 |
| 演出方 / 直播方 | 节目表演 / 游走直播 |

六、本组文件与工具

精读：整体创意策划提案.docx ／ 创意策划提案PPT.pptx（对甲方汇报）

选配：城市篮球热情增补建议.docx（圈定“必做/选配”后交执行组并入报价）

看板：《项目执行看板》筛选责任组 = 创意，跟踪本组任务打勾。

七、本组待确认

〔待确认〕活动确切日期与各节目时长（流程定稿）。

〔待确认〕主标语终版、是否做专属吉祥物 IP。

〔待确认〕增补项的必做/选配清单。

〔待确认〕嘉宾邀约层级。