中山·孙文西步行街 工BA嘉年华

整体创意策划提案（讨论稿）

从策划与创意角度，明确大创意主题、活动时间、当天流程与各方分工。涉及具体单位/品牌已角色化，真实地名/数量/主题保留；〔待确认〕项待各方反馈。

〇、提案概览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 大创意主题 | 「热血骑楼 · 工BA嘉年华」——把百年骑楼老街变成一座“城市篮球主场” |
| 主标语 | 跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华 |
| 活动性质 | 工BA片区赛 预热庆典嘉年华（正式开赛 8 月 8 日） |
| 时间 | 七月底某工作日〔待定〕，建议 下午—夜间 时段 |
| 地点 | 中山｜孙文西步行街（主场）· 体育馆 · 香山剧场 · 大庙下 · 岐江桥滨水 |
| 核心目标 | 跟着赛事去旅行引流 → 带动文旅消费 → 促进企业合作（现场签约）→ 延续赛事热度 |
| 一句话创意 | 让一条会打篮球的百年老街，接住赛事热潮、点燃城市烟火 |

一、洞察与策略

1.1 背景洞察

赛事热度可借势：NBA 落幕、篮球话题正热，工BA/粤BA 承接关注，预热活动正好接棒造势。

城市文旅要场景：“跟着赛事去旅行”需要一个可逛、可玩、可消费、可打卡的城市场景承接人流。

老街资源是富矿：孙文西骑楼老街本身是中山地标与流量入口，与篮球嘉年华叠加，既出片又带商气。

1.2 活动目标

① 引流到中山——吸引全省各地市人员来中山。

② 带动本地消费——逛街、吃喝、文创、打卡一体化拉动消费。

③ 促进企业合作——现场签约仪式，促成交流合作。

④ 延续赛事热度——预告 8 月 8 日开赛，塑造城市体育形象。

1.3 三大核心策略

| 策略 | 做法 |
| --- | --- |
| ① 赛事 IP 延续 | 承接篮球热度，预热开赛、延续话题；统一工BA视觉，强化“中山主场”心智 |
| ② 城市场景化体验 | 把骑楼老街改造成沉浸式篮球嘉年华，吃喝玩乐打卡一体，带动文旅消费 |
| ③ 社交传播裂变 | 网红打卡装置 + 集章动线 + 多点位游走直播 + 夜间无人机出圈，线上线下联动 |

二、创意主题（Big Idea）

「热血骑楼 · 工BA嘉年华」

以孙文西骑楼连续拱券为“城市球场”的舞台，把篮球的热血与老街的烟火融为一体——一条街就是一座主场，市民与游客既是观众也是球迷。沿用工BA蓝主视觉，叠加骑楼暖色与中山非遗（飞龙/醒狮）元素，形成既潮又有城市记忆点的嘉年华气质。

主标语 / 概念语

主标语：跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华

概念语（备选）：热血工BA，潮玩孙文西 ／ 一条街的篮球主场 ／ 骑楼篮球节，热爱在中山

主题如何落到三大场景

| 场景 | 主题落点 |
| --- | --- |
| 体育馆（庆典） | 荣耀主场——三大指定节目（非遗飞龙拼“中山”、工会原创歌曲、机器人）+ 预热宣告 + 企业签约 |
| 孙文西步行街（嘉年华） | 城市球场——门头/氛围/20摊位中山好物/巨型篮球打卡/集章动线/夜间灯光 |
| 滨水·岐江桥（出圈） | 热血夜空——500 架无人机拼“工BA”字样（待报备） |

三、目标受众与体验旅程

受众：全省篮球爱好者与跟赛游客 / 中山本地市民与家庭 / 工会职工 / 到场媒体与企业代表。

一日体验旅程

| 阶段 | 体验 |
| --- | --- |
| 到达·入场 | 主入口门头仪式感 → 主 KV 合影墙打卡 → 领集章卡 |
| 逛玩·消费 | 逛 20 个“中山好物”摊位 → 吃喝 → 购文创 |
| 打卡·互动 | 巨型篮球/灯箱字/骑楼合影框 → 集章 → 投篮互动 |
| 观演·高潮 | 快闪/文艺/机器人 → 傍晚领导炸街氛围高潮 |
| 夜间·出圈 | 夜间灯光 → 岐江桥无人机表演 → 兑换文创 |
| 线上·延展 | 多点位游走直播全程同步，话题传播裂变 |

四、活动时间安排

4.1 整体周期

| 阶段 | 时间 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 预热期 | 即日 — 活动前 | 推文（今日全部发布）、直播预告、媒体与商家招募、嘉宾名单报审 |
| 活动日 | 七月底某工作日〔待定〕 | 嘉年华 + 庆典 + 炸街 + 无人机 + 直播 |
| 延续期 | 活动后 — 8 月 8 日开赛 | 话题延续、为正式开赛导流 |

4.2 活动日时段规划（建议）

日间：步行街嘉年华摊位开放、打卡互动、集章启动。

傍晚：体育馆庆典三大节目 + 预热宣告 + 企业签约；领导炸街巡看（氛围高潮）。

夜间：香山剧场文艺、岐江桥无人机、夜间灯光氛围、直播收官。

五、活动当天流程（Run of Show · 建议）

以下时间为建议脚本，待活动确切日期与各节目时长确认后定稿〔待确认〕。

| 时间（建议） | 环节 | 区域 | 内容 | 主责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00–21:00 | 嘉年华开放 | 孙文西步行街 | 20 摊位中山好物 + 文创 + 打卡集章 | 执行团队 + 商家 |
| 15:00–16:00 | 嘉宾/媒体签到 | 体育馆 | 接待、媒体区就位 | 主办 / 对接方 |
| 16:00–16:40 | 庆典·三大节目 | 体育馆 | 非遗飞龙拼“中山” / 工会原创歌曲 / 机器人展示 | 演出方 |
| 16:40–17:00 | 预热宣告 + 企业签约 | 体育馆 | 预告开赛看点 + 现场电子签约 | 主办 |
| 17:00–18:30 | 领导炸街巡看 | 步行街 | 沿街巡看（展示机器人元素）+ 大庙下快闪 | 主办 + 执行团队氛围 |
| 17:30–18:00 | 文艺演出 | 香山剧场 | 送文艺 + 剧场外机器人节目 | 演出方 |
| 16:00–20:00 | 多点位游走直播 | 全区域 | 主播串联 + 嘉宾互动 + 点位讲解 | 直播技术方 |
| 20:00–20:20 | 无人机表演 | 岐江桥滨水 | 500 架拼“工BA”字样〔待报备〕 | 无人机方 |
| 20:20 起 | 夜间自由游逛 | 步行街 | 夜间灯光 + 消费 + 文创兑换 | 执行团队 |

六、内容亮点

非遗飞龙拼“中山”：沿用现有 63 米金龙 + 6 狮，变换拼出“中山”二字，城市荣耀感拉满。

机器人元素贯穿：体育馆、剧场外、炸街沿线均设机器人节目/展示，科技+体育记忆点。

巨型篮球打卡 + 集章动线：网红装置串联全街，提升停留与传播。

500 架无人机夜空秀：岐江桥滨水拼“工BA”，制造出圈话题（待报备）。

多点位游走直播：替代单点固定，专业主播 + 本地球员/工会代表互动，线上节目化。

企业签约仪式：把“促进合作”做成可视化高光环节。

七、传播与造势规划

预热期：推文今日全部发布（可多条，不拖次日）；直播预告、话题词、商家与嘉宾预热。

活动日：多点位游走直播 + 省级媒体报道 + 现场打卡裂变（集章/合影/文创）。

延续期：赛事看点二次传播，为 8 月 8 日开赛导流。

八、分工与协作

8.1 各方分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 主办方（上级工会） | 出资、定调、审定方案/日期/嘉宾、统筹全局、政府资源协调 |
| 第三方对接方 | 项目对接、协调各方、推进落地 |
| 统筹申报方 | 报价合并申报、三方比价 |
| 执行团队（我方） | 整体创意策划与设计、孙文西步行街落地（主KV/门头/氛围/摊位/文创/打卡）、协助体育馆打卡与氛围、现场执行、商家（中山好物）对接、赞助尝试对接、直播视觉统一 |
| 演出方 | 三大指定节目、快闪、文艺、机器人节目 |
| 直播技术方 | 游走直播信号/拍摄/串流 |
| 政府 / 街道 / 城管 / 消防 | 占道、门头、无人机等报批 |
| 省级媒体 | 宣传报道 |

8.2 我方（执行团队）内部分工

| 职能 | 负责 |
| --- | --- |
| 创意 / 策划 | 主题、流程、提案、传播脚本 |
| 设计 | 主KV/吉祥物、门头、氛围、摊位、文创、打卡、体育馆设计稿 |
| 制作 | 喷绘/结构/灯光、文创打样与量产 |
| 现场执行 | 进场安装、动线、值守、应急 |
| 商务对接 | 商家邀约、赞助、各方协调与报批配合 |

九、整体筹备排期（倒排）

| 阶段 | 任务 |
| --- | --- |
| 即时 | 推文全部发布；本提案 + 设计初稿（主KV/门头/氛围）输出 |
| 第 1 阶段 | 提案与设计提报甲方 → 修改；商家邀约、嘉宾名单报审、无人机报备启动 |
| 第 2 阶段 | 设计定版（摊位/文创/打卡/体育馆）+ 报价提交合并申报 → 比价 |
| 第 3 阶段 | 制作打样与大货（文创先打样）；直播方案与点位测试 |
| 活动前 2–3 天 | 进场安装、亮化调试、彩排与流程对表 |
| 活动日 | 现场执行、值守、直播、应急 |
| 活动后 | 撤场、复用件回收、传播延续、复盘 |

具体日期待活动确切日期确认后倒排。

十、风险与预案

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| 无人机无法报备 | 取消该环节，强化炸街收尾/滨水灯光替代出圈点 |
| 嘉宾档期冲突 | 先报名单交主办；本地嘉宾兜底 |
| 游走直播信号不稳 | 提前测点位，关键点位备固定机位 |
| 天气（高温/降雨） | 遮阳/补水/雨棚预案，时段灵活调整 |
| 进度紧张 | 设计先行出概念图辅助审核与报价，倒排锁节点 |

十一、效果预期（KPI 建议）

到场人流与跨市游客占比；步行街商家成交/消费拉动。

直播观看与互动量、话题曝光、媒体报道量。

打卡合影/文创发放量；企业签约数量。

具体目标值待与主办对齐。

十二、待确认事项

〔待确认〕活动确切日期与各节目时长（用于流程定稿）。

〔待确认〕预算总盘（影响装置规模、文创、嘉宾层级）。

〔待确认〕嘉宾邀约层级与最终名单。

〔待确认〕无人机报备结果。

〔待确认〕主标语与是否设计专属吉祥物 IP。

〔待确认〕现场资料：孙文西步行街实测、体育馆平面与电源。

本提案为创意策划讨论稿，与《整体设计执行方案》《报价单》等配套；待甲方反馈与资料补齐后形成定稿。