工BA嘉年华 · 设计组 工作手册

（视觉系统 · 全套物料设计）

本组职责：把创意变成可落地的视觉——主KV到门头、氛围、摊位、文创、打卡、体育馆，全部出可执行设计。

一、设计范围与输出标准

重点：孙文西步行街整体设计（主KV/氛围/2门头/摊位/文创/打卡）。

协助：体育馆氛围 + 打卡点设计稿。

输出：AI/PSD · CMYK · 300dpi · 含出血 + 效果图 + 物料清单 + 施工尺寸图。

二、视觉基调（设计系统）

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 主色 / 辅助 | 工BA蓝（以官方VI为准）＋ 活力橙 ＋ 骑楼暖黄/砖红 ＋ 冠军金 |
| 核心图形 | 篮球/球网/半场线/扣篮 ＋ 骑楼拱券 ＋ 飞龙/醒狮 ＋ 中山地标线稿 |
| 字体 | 标题力量书法/粗黑；正文思源黑体 |
| IP | 建议设计嘉年华吉祥物，统一贯穿文创/打卡/氛围/直播 |

三、各模块设计要点

| 模块 | 设计要点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 主KV | 1套+横竖方延展+留白版；全场母版 | 待开稿 |
| 吉祥物 | 篮球拟人+中山元素，三视图+动作（如确认） | 待确认 |
| 两个门头 | 主/次入口拱门，呼应骑楼拱券，发光+灯带（详见门头结构说明） | 深化中 |
| 步行街氛围 | 道旗/挂件/串旗/地贴/立体装置/包柱/灯光，四段递进 | 待开稿 |
| 摊位 | 20个3×3白帐篷统一檐布/桌椅/牌/编号/分区 | 待开稿 |
| 文创 | 成套：工BA冠军戒指★/球衣印号★/球鞋挂件★/徽章/帆布袋等 | 深化中 |
| 打卡点 | 合影墙/巨型篮球/灯箱字/集章框 + 巨型工BA戒指打卡（增补） | 待开稿 |
| 体育馆 | 形象墙/吊旗/围挡/背景板 + 3–4处打卡点 | 待现场 |
| 点位排布 | 步行街分段点位→出CAD平面（见点位排布示意） | 已出文字版 |

四、本组文件

主文档：整体设计执行方案.docx ／ 设计提案.pptx

开稿依据：主KV与吉祥物设计Brief.docx

深化件：门头结构施工说明.docx ／ 物料点位排布示意.docx

看板：筛选责任组 = 设计，跟踪本组任务。

五、需甲方提供 / 待确认

〔待提供〕工BA官方VI（logo/色值/字体/吉祥物授权）。

〔待提供〕孙文西步行街实测、体育馆平面与电源。

〔待提供〕文创款式数量、是否做吉祥物。

〔待提供〕主标语终版（用于主KV）。