中山·孙文西步行街 工BA嘉年华

主 KV ＆ 吉祥物 设计 Brief（设计需求单）

用于向设计师下达主视觉与吉祥物设计需求。主 KV 为全场（门头/氛围/文创/打卡/直播）视觉母版。

一、项目背景

活动：工BA片区赛 预热嘉年华，主场之一为中山·孙文西步行街；七月底某工作日举办，8 月 8 日正式开赛。

我方角色：活动落地设计执行方，负责步行街整体设计 + 协助体育馆打卡点。

本 Brief 范围：主视觉 KV（含延展）与嘉年华吉祥物 IP。

二、设计目标

一眼识别——让人一眼看出“工BA篮球嘉年华”。

城市融合——体现中山城市荣耀与孙文西骑楼历史风貌、岭南特色。

情绪调性——年轻、热血、欢乐的嘉年华氛围。

强延展性——可批量延展到门头、氛围、摊位、文创、打卡、直播等所有物料。

三、目标受众

全省篮球爱好者与跟赛游客 / 中山本地市民与家庭 / 工会职工 / 到场媒体。

四、视觉风格与调性

| 维度 | 要求 |
| --- | --- |
| 风格关键词 | 热血运动 · 城市潮流 · 嘉年华欢乐 · 岭南骑楼 |
| 主色 | 工BA蓝（电光蓝/宝蓝，以官方 VI 为准） |
| 辅助色 | 活力橙；本地色 骑楼暖黄/砖红；点缀 冠军金；中性 白/深蓝灰 |
| 字体 | 标题：力量感书法/粗黑无衬线；正文：思源黑体 |
| 核心图形 | 篮球/球网/半场线/扣篮 ＋ 骑楼连续拱券 ＋ 飞龙/醒狮 ＋ 中山地标（岐江桥/牌坊）线稿 |

五、主 KV 具体要求

画面内容：主标语 + 工BA logo + 主视觉（篮球 × 骑楼 × 飞龙融合）+ 活动时间地点 + 主办信息位（留版待填）+ 赞助露出位（预留）。

交付版本：① 横版（门头/大画面/电子屏）② 竖版（海报/易拉宝）③ 方版（社媒）④ 留白纯背景版（用于打卡合影墙）。

文件规格：AI/PSD 分层源文件，CMYK，300dpi，含 3mm 出血；另出 RGB 屏显版；字体打包或转曲。

应用清单：门头主画面、主入口大画面、电子屏、道旗、宣传推文/海报、打卡墙、直播贴片、导视。

六、吉祥物（IP）设计要求

形象设定：以篮球拟人为主体，融合中山元素（建议叠加 飞龙/醒狮/骑楼 等本地符号）；名称〔待定〕。

性格设定：活力、热情、本地亲和力强，适合家庭与年轻人。

造型交付：正/侧/背 三视图 + 2–3 个动作（投篮 / 欢呼 / 比心）+ 表情包（可选）。

应用场景：文创公仔/徽章/贴纸、打卡立牌、氛围装置、导视、直播虚拟形象。

交付规格：AI 矢量源 + 三视图 + 动作图 + 色值规范 + 黑白稿。

待确认：是否设计专属吉祥物、预算与款数。〔待确认〕

七、参考方向 ＆ 禁忌

参考方向：城市体育嘉年华主视觉、潮流运动 IP、岭南文化潮玩风。

应避免：过于严肃/老旧、脱离篮球主题、与工BA官方 VI 冲突、低饱和沉闷配色。

八、需甲方提供素材

〔待提供〕工BA 官方 VI：logo、标准色值、字体、（如需）吉祥物授权。

〔待提供〕主办信息、赞助清单（用于信息位/露出位）。

〔待提供〕活动确切日期、最终主标语。

九、主标语备选（待甲方确认其一）

跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华

热血工BA，潮玩孙文西

工BA嘉年华 · 热爱在中山

骑楼篮球节 · 中山工BA来了

十、时间节点（按活动日倒排）

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 初稿 | 主 KV 概念 2–3 款 + 吉祥物草案 |
| 提案 | 甲方评审、选定方向 |
| 修改 | 定向深化、细节调整 |
| 终稿 | 定版 + 输出全套规格文件，移交制作 |

具体日期待活动确切日期确认后倒排。