中山·孙文西步行街 工BA嘉年华

整体设计执行方案（讨论稿）

以孙文西步行街整体设计为重点，协助体育馆打卡点与氛围布置。涉及具体单位/品牌已角色化，地名/数量/主题等真实信息保留。
〔建议〕为专业建议值；〔待确认〕需甲方核定；〔待现场确认〕需踏勘后定。

〇、项目概述与设计范围

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 活动 | 中山 · 工BA片区赛 预热嘉年华（七月底某工作日，正式开赛 8 月 8 日） |
| 设计重点 | 中山市孙文西步行街 整体设计（主海报 / 氛围 / 2 门头 / 文创 / 摊位 / 打卡点） |
| 协助部分 | 体育馆 氛围设计 + 打卡点布置 |
| 设计主题 | 工BA 篮球嘉年华 × 孙文西骑楼历史风貌 × 中山本地文化 |
| 主视觉基调 | 沿用工BA蓝色主视觉，叠加中山·孙文西本地特色做创意延展（非从零设计） |
| 输出标准 | 设计源文件（AI/PSD，CMYK，300dpi，含出血）+ 效果图 + 物料清单 + 施工尺寸图 |

我方设计交付 6 大模块：① 主海报/主KV　② 步行街氛围设计　③ 两个门头设计　④ 文创产品设计　⑤ 摊位设计（20 个）　⑥ 步行街打卡点；协助模块：⑦ 体育馆氛围 + 打卡点。

一、整体视觉设计基调（设计系统）

目的：先统一一套视觉系统，保证海报、门头、氛围、文创、摊位、打卡点风格一致、可批量延展。

1.1 主色与辅助色

主色｜工BA蓝：沿用工BA官方主色（电光蓝 / 宝蓝系）〔以官方 VI 为准〕。

辅助色｜活力橙：篮球热血、嘉年华欢乐氛围。

本地色｜骑楼暖黄 / 砖红：呼应孙文西骑楼历史风貌、岭南文化。

点缀色｜冠军金：呼应非遗金龙、冠军荣耀感。

中性色：白 / 深蓝灰，用于留白与文字。

1.2 核心图形元素（可复用素材库）

篮球元素：篮球纹理、球网、半场弧线、扣篮剪影。

本地元素：孙文西骑楼连续拱券线条、岐江桥/牌坊地标线稿、非遗飞龙/醒狮剪影。

字体：标题用力量感书法/粗黑无衬线；正文用思源黑体。

主形象：建议设计 1 个“嘉年华吉祥物”（篮球 + 中山元素，如“篮球小子 × 飞龙”），统一用于文创、打卡、氛围，提升 IP 记忆点。〔建议〕

1.3 主题口号（备选）

“跟着赛事去旅行 · 中山工BA嘉年华”

“热血工BA，潮玩孙文西”

〔待确认最终主标语〕

二、孙文西步行街 — 整体设计（重点）

2.1 主海报 / 主 KV 设计

| 项目 | 执行内容 |
| --- | --- |
| 设计内容 | 1 套主 KV：主题标语 + 工BA logo + 篮球/骑楼/飞龙融合主画面 + 时间地点 + 主办信息位（留版待填） |
| 延展版本 | 横版、竖版、方版 3 比例，便于喷绘、电子屏、新媒体多场景套用 |
| 应用 | 步行街主入口大画面、门头主画面、电子屏、宣传推文/海报、易拉宝、导视 |
| 规格 | 设计源文件 AI/PSD，CMYK，300dpi，含 3mm 出血；另出 RGB 屏显版 |
| 数量 | 主 KV 1 款 + 延展 3 版 + 社媒切图 1 套 |
| 备注 | 先出主 KV 让甲方直观感受工BA篮球氛围，作为后续所有物料的视觉母版 |

2.2 两个门头设计

设置于步行街两端主、次入口，作为活动“入口仪式感”与打卡点。

| 门头 | 位置 | 执行内容（建议） |
| --- | --- | --- |
| 门头 A（主入口） | 步行街主入口端 | 大型拱门造型，宽约 8–12m、高约 5–6m〔待现场确认〕；桁架结构 + UV 软膜/喷绘 + 发光主题字 + 立体篮球造型件；夜间灯带/洗墙灯 |
| 门头 B（次入口） | 步行街另一端 | 同系列略小，宽约 6–8m、高约 4–5m〔待现场确认〕；造型与材质与 A 统一 |
| 共性要求 | — | 造型呼应骑楼拱券；主画面用主 KV；结构含配重防风、夜间亮化；预留人流通行净宽 |
| 交付 | — | 效果图 + 结构施工图 + 尺寸图 + 材质工艺说明 + 制作清单 |

2.3 步行街氛围设计

把整条街包装成“工BA篮球嘉年华”，分 入口区 — 主街中段 — 节点 — 收尾 四段递进。

| 物料 | 执行内容（建议） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 道旗 / 吊旗 | 沿街灯杆双面喷绘旗，主题系列画面 | 每侧每 8–10m 一面〔待现场确认〕 |
| 灯杆挂件 | 篮球造型挂件 / 主题异形件 | 同灯杆数量 |
| 过街横幅 / 串旗 | 主街上空串旗、主题过街标语 | 〔按点位定〕 |
| 地贴 | 篮球半场线、导视箭头、打卡脚印、趣味文案 | 关键节点铺设 |
| 立体装置 | 巨型篮球 / 扣篮造型 / 拱券造型小品 | 3–5 处〔建议〕 |
| 骑楼立柱/护栏包装 | 立柱主题包柱、护栏挂幅，融合骑楼元素 | 沿街分段 |
| 绿植 / 休息区 | 主题休息区、绿植围合、座椅包装 | 2–3 处〔建议〕 |
| 灯光氛围 | 夜间串灯、洗墙灯、节点亮化 | 全街分段 |
| 背景音乐/广播点 | 嘉年华背景音乐、活动广播点位 | 〔与主办定〕 |

2.4 摊位设计（20 个）

统一基础款白色帐篷（不采用高端款，控制成本），主题“中山好物”，定向邀约商家。

| 项目 | 执行内容（建议） |
| --- | --- |
| 帐篷 | 3m×3m 基础款白色折叠帐篷，统一规格 ×20 |
| 顶檐 / 门楣 | 统一主题喷绘檐布：活动 logo + 摊位编号 + “中山好物”主题条 |
| 桌椅 | 1.8m 折叠桌 + 主题桌布 + 折叠椅；统一规格 |
| 物料牌 | 价目牌 / 商家招牌 KT 板 + 品牌 logo 位（统一模板，商家填内容） |
| 灯光用电 | 每摊 LED 照明 + 插线板，夜间照明〔与场地电源对接〕 |
| 地面 / 动线 | 摊位间距、通行动线、防滑垫/地毯〔建议〕 |
| 编号导视 | 统一摊位编号牌 + 步行街摊位分布导视图 |
| 业态分区 | 建议按 餐饮 / 文创 / 非遗手作 / 品牌体验 分区〔建议〕 |
| 交付 | 单摊标准化效果图 + 平面排布图 + 物料清单 + 制作尺寸图 |

2.5 文创产品设计

建议围绕统一 IP 形象成套设计，用于 售卖 / 赠送 / 打卡集章兑换，增强传播与纪念性。

| 序号 | 文创产品 | 工艺 / 规格（建议） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主题徽章 / 胸针 | 金属烤漆，直径 5–7cm | 赠送 / 售卖 |
| 2 | 冰箱贴 | PVC/亚克力，异形 | 售卖 |
| 3 | 亚克力立牌 / 钥匙扣 | 亚克力双面印 | 售卖 |
| 4 | 帆布袋 | 帆布丝印，主题图案 | 赠送 / 售卖 |
| 5 | 球星卡 / 嘉年华纪念卡 | 铜版卡 + 烫金 | 打卡集章兑换 |
| 6 | 迷你纪念篮球 | 橡胶/PU 印刷 | 售卖 |
| 7 | 明信片 / 门票卡 | 骑楼+篮球系列插画 | 赠送 |
| 8 | 贴纸套装 | 防水不干胶 | 赠送 |
| 9 | 加油手幅 / 加油棒 | 主题印刷 | 现场互动 |
| 10 | 折扇 | 主题印刷（夏季实用） | 赠送 |
| 11 | 文化衫 / 球衣 | 主题印花 | 售卖 / 工作人员 |
| 12 | 吉祥物公仔 | 毛绒/搪胶 | 售卖（IP 主推） |

实际款式与数量〔待确认预算后定〕；统一 IP 形象 + 系列视觉，保证成套感。

2.6 步行街打卡点 / 互动装置

| 打卡点 | 执行内容（建议） |
| --- | --- |
| 主 KV 合影墙 | 大型异形背景墙 + 立体 logo + 主题灯光，主入口设置 |
| 巨型篮球 / 扣篮装置 | 网红打卡大型装置，可合影 |
| “我在中山看工BA”灯箱字 | 发光立体字，夜间出片 |
| 集章打卡线 | 串联各摊位/节点集章，集满兑换文创，带动全街动线 |
| 骑楼主题打卡框 | 融合孙文西骑楼+篮球的合影框 |
| 互动装置（可选） | 投篮互动/AR 合影等〔建议，按预算定〕 |

三、体育馆 — 协助设计（氛围 + 打卡点）

我方协助体育馆氛围与打卡点设计布置；馆内常规物料如由本地供应商承接，我方负责出视觉与设计稿、统一风格。

3.1 体育馆氛围设计

| 区域 | 执行内容（建议） |
| --- | --- |
| 入口 / 前厅 | 主 KV 形象墙、欢迎拱门/立柱包装、地贴导视 |
| 主通道 | 吊旗 / 挂幅 / 道旗，串联三大指定节目氛围 |
| 场地 / 场边 | 场边围挡、广告位、舞台背景板（呼应主 KV）、看台条幅 |
| 灯光 | 节点亮化、舞台灯光氛围〔与演出方对接〕 |
| 导视 | 分区指引、打卡点导视、节目时间表展板 |

3.2 体育馆打卡点设计（建议 3–4 处）

| 打卡点 | 执行内容（建议） |
| --- | --- |
| 主视觉合影墙 | 馆内主 KV 合影背景墙 + 立体字 |
| 冠军 / 荣耀打卡 | 冠军奖杯造型、球员立牌、荣誉元素合影区 |
| 3D 篮球互动 | 立体篮球框 / 扣篮造型互动装置 |
| 签名 / 灯光墙 | “工BA”灯光字 + 嘉宾/观众签名墙 |

体育馆平面图、可布置区域、电源点位〔待现场确认/待甲方提供〕。

四、设计交付物总清单（执行 Checklist）

| 模块 | 交付物 | 数量 | 关键规格 / 材质工艺 | 应用位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 KV | 主 KV + 3 延展版 + 社媒切图 | 1 套 | AI/PSD CMYK 300dpi 出血 | 全场套用 | 待设计 |
| 门头 | 门头 A、门头 B | 2 个 | 桁架+软膜/喷绘+发光字+灯带 | 步行街两端入口 | 待设计 |
| 氛围 | 道旗/挂件/串旗/地贴/装置/包柱/灯光 | 全街 | 喷绘/异形/灯光 | 孙文西步行街 | 待设计 |
| 摊位 | 标准摊位设计 + 排布图 | 20 个 | 3×3 白帐篷+檐布+桌椅+牌 | 步行街 | 待设计 |
| 文创 | 成套文创（约 8–12 款） | 1 套 | 多工艺 | 售卖/赠送/兑换 | 待确认款数 |
| 打卡点 | 步行街打卡装置 | 3–5 处 | 异形/灯箱/互动 | 步行街 | 待设计 |
| 体育馆氛围 | 形象墙/吊旗/围挡/背景板/导视 | 全馆 | 喷绘/灯光 | 体育馆 | 协助·待现场 |
| 体育馆打卡 | 合影墙/冠军/3D篮球/签名墙 | 3–4 处 | 异形/灯光 | 体育馆 | 协助·待现场 |

五、制作工艺与落地要点

户外防护：步行街全部户外物料需防风、防雨、防晒；门头/大型装置做配重与结构加固，按户外标准施工。

用电与亮化：夜间灯光、摊位用电统一规划，核对场地电源容量与点位〔待现场确认〕，做好安全用电与走线隐藏。

消防与通行：门头、装置、摊位排布预留消防通道与人流净宽，符合街道/城管/消防要求。

审批配合：门头、大型装置、占道布置需配合甲方完成街道/城管/市场方报批。

材质环保：喷绘、软膜、KT 板等用阻燃环保材料；可回收/复用件优先（控制成本）。

安装排期：预留进场安装与活动后撤场时间窗，避开营业高峰〔与街道协调〕。

六、设计与制作排期（倒排｜锚点：七月底活动日）

| 阶段 | 内容 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1 | 设计内部初稿：主 KV + 门头 + 氛围概念图（先让甲方感受整体效果） | 执行团队 |
| 阶段 2 | 提案甲方 → 收集意见 → 修改 | 执行团队 × 甲方 |
| 阶段 3 | 终稿定版（含摊位、文创、打卡、体育馆）+ 输出制作文件与报价 | 执行团队 |
| 阶段 4 | 制作打样（文创先打样）→ 大货制作 | 制作 |
| 阶段 5 | 进场安装、调试、亮化测试 | 制作/执行 |
| 活动日 | 现场值守、应急补位 | 执行团队 |
| 活动后 | 撤场、复用件回收 | 制作 |

具体日期排期待活动确切日期确认后倒排。

七、配套设计触点（与其他环节衔接）

以下环节虽非我方主责，但有设计触点，需统一视觉：

直播视觉包装：直播间贴片、主播背景板、点位导视牌（多点位游走直播）——统一主 KV 风格。

嘉宾 / 签约物料：嘉宾立牌、签约仪式背景板、桌签——统一视觉。

赞助露出位：为赞助方预留主画面/门头/摊位/直播的品宣露出位，统一规范。

八、待确认 / 待补充清单（录音不齐 → 需甲方提供）

〔待现场确认〕孙文西步行街实际长度、可布置点位、灯杆数量、电源容量与点位、承重与限高。

〔待甲方提供〕体育馆平面图、可布置区域、电源点位、三大节目舞台位置。

〔待甲方提供〕工BA 官方 VI 规范：logo、标准色值、字体、吉祥物授权（确保视觉合规）。

〔待确认〕预算总盘与各模块预算上限（直接影响装置规模、文创款数、材质等级）。

〔待确认〕文创款式数量、是否售卖、定价与制作量。

〔待确认〕摊位最终数量（暂定 20）、业态分区、商家名单。

〔待确认〕活动确切日期（用于倒排制作与安装）。

〔待确认〕主标语 / 主题口号最终版、是否设计专属吉祥物 IP。

〔待确认〕门头/大型装置的报批责任与时限（街道/城管/消防）。

本方案为设计执行讨论稿。具体单位/品牌待核实回填；尺寸、数量、材质为专业建议值，待现场踏勘、甲方资料与预算确认后形成定稿与正式报价。