## Slide 1
中山·孙文西步行街 工BA嘉年华
整体设计执行方案 · 提案
设计执行方 | 讨论稿 | 涉及具体单位/品牌已角色化，真实地名/数量保留

## Slide 2
一、活动概述
PROJECT OVERVIEW
● 工BA片区赛 预热嘉年华，主场之一：中山·孙文西步行街
  – 时间：七月底某工作日；正式开赛 8 月 8 日，当天仅表演与庆典
  – 定位：工会主导的城市级体育文旅嘉年华——赛事预热 + 城市形象 + 本地消费展示
● 核心目标
  – “跟着赛事去旅行”引流到中山 → 带动文旅消费 → 促进企业合作（现场签约）
● 我方角色：活动落地设计执行方
1

## Slide 3
二、我方设计范围
OUR SCOPE
● 设计重点 · 中山市孙文西步行街（整体设计）
  – 主海报/主KV、氛围设计、两个门头、文创产品、20 个摊位、打卡点
● 协助部分 · 体育馆
  – 氛围设计 + 打卡点布置（馆内常规物料引荐本地供应商）
● 输出标准
  – 设计源文件（AI/PSD · CMYK · 300dpi · 含出血）+ 效果图 + 物料清单 + 施工尺寸图
2

## Slide 4
三、设计主题与视觉基调
DESIGN SYSTEM
● 主题：工BA篮球嘉年华 × 孙文西骑楼历史风貌 × 中山本地文化
● 配色体系
  – 主色 工BA蓝（以官方VI为准）｜辅助 活力橙｜本地 骑楼暖黄·砖红｜点缀 冠军金
● 核心图形元素
  – 篮球·球网·半场线·扣篮 ＋ 骑楼连续拱券 ＋ 飞龙/醒狮 ＋ 中山地标线稿
● 原则：沿用工BA核心元素，叠加中山·孙文西本地特色做创意延展（非从零设计）
  – 建议设计 1 个嘉年华吉祥物 IP，统一贯穿文创/打卡/氛围/直播
3

## Slide 5
四、孙文西步行街 — 设计总览
KEY VENUE
模块 | 设计内容 | 数量/规格
① 主海报/主KV | 全场视觉母版 + 横竖方延展 | 1 套 + 3 版
② 两个门头 | 主/次入口拱门，发光+灯带 | 2 个
③ 氛围设计 | 道旗/挂件/串旗/地贴/装置/包柱/灯光 | 全街分段
④ 摊位设计 | 基础款白帐篷 + 统一物料 | 20 个
⑤ 文创产品 | 成套 IP 文创 | 约 8–12 款
⑥ 打卡点 | 合影墙/巨型篮球/灯箱字/集章线 | 3–5 处
4

## Slide 6
五、主海报 / 主 KV
MAIN KV
● 1 套主 KV 作为全场视觉母版
  – 内容：主标语 + 工BA logo + 篮球×骑楼×飞龙融合主画面 + 时间地点 + 主办/赞助信息位
  – 延展：横版（大画面/门头）· 竖版（海报/易拉宝）· 方版（社媒）· 留白版（合影墙）
  – 规格：AI/PSD CMYK 300dpi 含出血；另出 RGB 屏显版
● 先出主 KV 让甲方直观感受工BA篮球氛围，便于后续报价审核
5

## Slide 7
六、两个门头设计
ENTRANCE GATES
门头 | 位置 | 执行要点（建议）
门头 A 主入口 | 步行街主入口端 | 拱门造型 约宽8–12m高5–6m；桁架+软膜/喷绘+发光字+立体篮球+灯带
门头 B 次入口 | 步行街另一端 | 同系列略小 约宽6–8m高4–5m；造型材质与 A 统一
共性 | — | 呼应骑楼拱券；用主KV画面；配重防风+夜间亮化；预留通行净宽
6

## Slide 8
七、步行街氛围设计
ATMOSPHERE
● 整街包装为“工BA篮球嘉年华”，分 入口区—主街中段—节点—收尾 四段递进
  – 道旗/吊旗（每侧每8–10m一面）· 灯杆篮球挂件 · 过街串旗
  – 地贴（半场线/导视/打卡脚印）· 立体造型装置 3–5 处（巨型篮球/扣篮）
  – 骑楼包柱/护栏包装 · 主题休息区 · 夜间灯光亮化
● 背景音乐与活动广播点位统一规划
7

## Slide 9
八、摊位设计（20 个）
BOOTHS
● 统一基础款白色帐篷 3×3m ×20（不用高端款，控成本），主题“中山好物”
  – 统一主题檐布：logo + 摊位编号 + 主题条
  – 1.8m 折叠桌 + 主题桌布 + 折叠椅 + 价目/招牌KT板（统一模板）
  – LED 照明+插线 · 编号导视 · 分布导视图
  – 建议业态分区：餐饮 / 文创 / 非遗手作 / 品牌体验
8

## Slide 10
九、文创产品设计（成套 IP）
MERCHANDISE
类别 | 示例 | 用途
随身小件 | 徽章/冰箱贴/钥匙扣/亚克力立牌 | 赠送/售卖
实用周边 | 帆布袋/折扇/文化衫/球衣 | 赠送/售卖
纪念收藏 | 球星卡/纪念卡/迷你篮球/明信片 | 集章兑换/售卖
IP 主推 | 嘉年华吉祥物公仔 | 售卖
9

## Slide 11
十、步行街打卡点 / 互动
CHECK-IN SPOTS
● 主 KV 合影墙（异形背景墙 + 立体logo + 灯光）
● 巨型篮球 / 扣篮网红打卡装置
● “我在中山看工BA”发光立体字（夜间出片）
● 集章打卡线——串联摊位/节点，集满兑换文创，带动全街动线
  – 骑楼主题合影框 · 投篮/AR 互动（可选，按预算）
10

## Slide 12
十一、体育馆 — 协助设计
GYMNASIUM (ASSIST)
● 氛围设计
  – 入口主KV形象墙 · 主通道吊旗/挂幅 · 场边围挡/背景板 · 看台条幅 · 导视
● 打卡点（建议 3–4 处）
  – 主视觉合影墙 · 冠军/荣耀打卡 · 3D篮球互动 · “工BA”灯光签名墙
  – 平面图/可布置区/电源点位 待现场确认
11

## Slide 13
十二、设计交付物总清单
DELIVERABLES
模块 | 交付物 | 数量 | 状态
主KV | 主KV+3延展+社媒切图 | 1 套 | 待设计
门头 | 门头 A、B | 2 个 | 待设计
氛围 | 道旗/装置/地贴/灯光等 | 全街 | 待设计
摊位 | 标准摊位+排布图 | 20 个 | 待设计
文创 | 成套文创 | 8–12 款 | 待确认款数
打卡点 | 步行街打卡装置 | 3–5 处 | 待设计
体育馆 | 氛围+打卡点设计 | 全馆 | 协助·待现场
12

## Slide 14
十三、设计与制作排期（倒排）
TIMELINE
阶段 | 内容
阶段 1 | 主KV+门头+氛围概念图（先让甲方感受整体效果）
阶段 2 | 提案甲方 → 收集意见 → 修改
阶段 3 | 终稿定版（含摊位/文创/打卡/体育馆）+ 输出制作文件与报价
阶段 4 | 文创打样 → 大货制作
阶段 5 | 进场安装、调试、亮化测试
活动日 | 现场值守、应急补位 → 活动后撤场
13

## Slide 15
十四、报价概要 & 下一步
QUOTE & NEXT STEPS
● 报价范围：设计费 + 步行街制作物料 + 20 摊位 + 文创 + 打卡 + 非遗飞龙表演 + 直播 + 综合费用
  – 已附《设计执行报价单》(Excel)：30 项明细，单价待填、金额自动计算
  – 体育馆内部打卡点物料引荐本地供应商，原则不在我方报价
● 下一步
  – 甲方提供：工BA官方VI · 步行街/体育馆现场资料 · 预算 · 确切日期
  – 我方先出主KV+门头+氛围初稿 → 提案 → 定版 → 正式报价
14

## Slide 16
期待与您共同打造这场城市篮球嘉年华
中山·孙文西步行街 工BA嘉年华 · 整体设计执行方案